## Sheet1
PRODUCT METHODOLOGY CA
Lofthus frukt og saft
Dalia Sireikyte
PROJECT START : 07/09/2020
PROJECT END : 30/10/2020
[6 empty] | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7 |  |  |  |  | Week 8
[6 empty] | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30
TASK | ASSINGNED TO | PROGRESS | START | END | No. DAYS | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
INFORMATION GATHERING |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5
Meeting client | project manager | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1
Presenting project | team | 100% | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1
Gathering information | team | 50% | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2
Team meeting | team |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 1
PLANING |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5
Sitemap | ui/ux designer |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1
Wireframe | ui/ux designer |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1
Client confirmation | project manager |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2
Team meeting | team |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 1
CONTENT GATHERING |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 10
Content writing | copywriter |  | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 7
Text editing | copywriter |  | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 3
Traveling to Hardanger/Photoshoot | photographer |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3
Editing pictures | photographer |  | 2020-09-24 | 2020-10-02 | 7
Illustrations & other graphic material | ui/ux designer |  | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5
DESIGN |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 10
Style tile | ui/ux designer |  | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2
Layout | ui/ux designer |  | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 3
Team meeting | team |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1
Detailed mock-up | ui/ux designer |  | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 4
CODING |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 10
Home & sub-pages | front-end developer |  | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 6
SEO/WCAG/Responsive design | front-end developer |  | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 4
TEST/REVIEW/LOUNCH |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5
Code validations, links | front-end developer |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1
Client confirmation | project manager |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1
Launch & Test | team |  | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2
Team meeting, presentation | team |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1